## Hoja1
Nº | Fase del Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Responsable(s) | Estado
1 | Reunión de Inicio del Proyecto | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2 días | Thomas, Eduardo, Alessandro | Realizada
2 | Definición de Ideas para el Proyecto | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 día | Thomas, Eduardo, Alessandro | Realizada
3 | Levantamiento de Requerimientos | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 días | Equipo Dev + Stakeholders | Realizada
4 | Diseño de Diagramas UML | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 5 días | Thomas + Equipo Técnico | Realizada
5 | Desarrollo Backend & Frontend (Sprint 1) | 2025-09-11 | 2025-09-27 | 13 días | Thomas, Eduardo, Alessandro | Realizada
6 | Desarrollo Sprint 2 + Conexión BD | 2025-09-28 | 2025-10-18 | 15 días | Thomas, Eduardo, Alessandro | Realizada
7 | Integración Técnica (Login, Módulos) | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 7 días | Thomas + Equipo Dev | Realizada
8 | Pruebas Funcionales (QA + Feedback) | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 6 días | Alessandro Rojas | Realizada
9 | Ajustes Finales + Mejoras UX/UI | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 días | Equipo completo | Realizada
10 | Preparación de Entrega Final | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 5 días | Thomas + Eduardo | En curso
11 | Presentación Final del Proyecto | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2 días | Todo el equipo | Pendiente