# Acta de Reunión

Nombre de la Empresa: PlayGroup PIECECITAS

Dirección: Avenida Las Condes 12345, Oficina 303

Ciudad, Estado, Código Postal: Santiago, Región Metropolitana, 7591234

Fecha: 26 de septiembre  de 2025

Hora:  19.30 PM a 20:30PM

Ubicación: Reunión virtual vía Google Meet (link compartido previamente con las participantes)

Presidida por: Thomas Foncea Vidal , Eduardo Otarola, Alessandro Rojas

## Objetivos de la Reunión

El objetivo de esta tercera reunión fue revisar el progreso del desarrollo técnico del sistema PlayGroup Piececitas, verificando la correcta implementación de los módulos de backend y frontend, así como la integración entre las distintas capas del sistema.

Durante la sesión se discutieron los avances alcanzados por cada integrante, los desafíos encontrados en la configuración de la base de datos y en la conexión de la API con la interfaz, además de planificar las acciones necesarias para mantener el cumplimiento del cronograma.

Asimismo, se validaron las tecnologías utilizadas (Node.js, React, PostgreSQL) y se acordó reforzar las pruebas de conexión y documentación técnica antes del inicio formal de la etapa de pruebas (QA).

## Revisión de Tareas Pendientes

Durante la reunión, el equipo revisó los avances de las tareas asignadas en la Acta N°2, enfocadas en la implementación de los componentes técnicos del sistema.

- Thomas Foncea Vidal: presentó el progreso del backend desarrollado en Node.js, el cual ya incluye la conexión estable con la base de datos PostgreSQL y los primeros endpoints funcionales para la gestión de usuarios, terapeutas y citas. Además, se definió la estructura inicial del controlador para la autenticación y roles.

- Eduardo Otarola: mostró avances en el frontend construido , donde se implementaron las vistas principales del dashboard, inicio de sesión y la página de administración. Se confirmó la correcta comunicación con la API mediante pruebas locales y se identificaron algunos ajustes menores en el manejo de tokens.

- Alessandro Rojas (Sandro): presentó la versión actualizada de los prototipos en Figma, adaptando los flujos de navegación a los cambios recientes en la estructura del backend. Se revisaron también aspectos de responsividad y coherencia visual con la identidad de PlayGroup Piececitas.

En general, el equipo reportó un avance técnico estable, cumpliendo con los objetivos de integración definidos, aunque se mencionaron algunos desafíos relacionados con la sincronización de datos entre módulos.

## Revisión del Cronograma

Durante la sesión se analizó el estado actual del cronograma en comparación con la planificación inicial establecida en la carta Gantt.
 El equipo confirmó que las actividades correspondientes al inicio del desarrollo backend y frontend se encuentran en ejecución y dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los hitos planificados para las semanas cuatro y cinco del proyecto.

Sin embargo, se identificó la necesidad de ajustar parcialmente los tiempos destinados a la integración entre ambos módulos, debido a la complejidad de la comunicación entre la API y la interfaz. Este ajuste no afecta el cumplimiento global del cronograma, pero requerirá reforzar la coordinación entre los responsables técnicos.

Se acordó mantener el mismo esquema de trabajo basado en sprints semanales, con una revisión cada viernes, priorizando para el siguiente periodo el cierre del desarrollo de los módulos principales y la preparación de la etapa de pruebas funcionales (QA).

## Gestión de Riesgos

Durante la reunión se actualizaron los riesgos técnicos y organizativos detectados en esta fase del proyecto, enfocados principalmente en el desarrollo e integración de los módulos del sistema. El equipo discutió las posibles consecuencias y estableció medidas preventivas para minimizar el impacto en el cronograma general.

| Riesgo identificado | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Dificultades en la conexión entre el backend y el frontend | Retrasos en la integración y pruebas funcionales | Implementar pruebas unitarias de API y reuniones técnicas entre responsables para resolver errores de conexión |
| Problemas de compatibilidad con la base de datos PostgreSQL | Fallos en consultas o pérdida de integridad de datos | Realizar validaciones periódicas de las tablas y respaldos automáticos de la base de datos |
| Sobrecarga de tareas por simultaneidad de desarrollo y estudios | Posible retraso en entregas intermedias | Ajustar tareas por sprint y redistribuir responsabilidades según disponibilidad |
| Errores en el control de versiones o conflictos en GitHub | Pérdida de avances o errores en el código | Mantener commits frecuentes y aplicar control de ramas con revisión previa (pull requests) |
| Retrasos en la actualización de los prototipos frente a cambios técnicos | Desalineación entre diseño y desarrollo | Coordinar reuniones rápidas entre frontend y diseño para sincronizar interfaces |

El equipo acordó mantener un seguimiento semanal de los riesgos, revisando su estado y aplicando medidas preventivas a medida que se avance hacia la etapa de pruebas funcionales y documentación final.

## Nuevas Tareas Asignadas

Tras la revisión del estado del proyecto y los avances en la fase de desarrollo e integración, se definieron las siguientes tareas para el próximo sprint:

| Tarea | Responsable(s) | Fecha de Entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalizar la implementación de los módulos principales del backend (Node.js), incluyendo validación de datos y endpoints para las citas y usuarios | Alessandro Rojas (Sandro) | 31/10/2025 | Asegurar que todas las rutas estén probadas mediante Postman y documentadas |
| Integrar las vistas del frontend (React.js) con los endpoints del backend, asegurando la comunicación correcta con la base de datos | Thomas Foncea | 05/11/2025 | Realizar pruebas locales y preparar entorno de preproducción |
| Ajustar el diseño de interfaz (Figma) según la estructura final del sistema y agregar vistas de notificaciones y reportes | Eduardo Otarola | 02/11/2025 | Validar coherencia visual y estructura responsive |
| Realizar pruebas de conectividad y rendimiento entre los componentes del sistema | Thomas Foncea / Eduardo Otarola | 08/11/2025 | Documentar resultados y registrar posibles errores para la etapa QA |
| Actualizar la documentación técnica (diagramas UML, arquitectura y bitácora de desarrollo) | Todo el equipo | 10/11/2025 | Entregar versión final antes del inicio de pruebas funcionales |

El equipo acordó mantener una reunión de control intermedia antes del cierre del sprint, con el propósito de verificar la integración total del sistema y preparar la fase de pruebas funcionales (QA) prevista para la siguiente semana.